桃園市111學年度「學校本位國際教育精進計畫（SIEP）」研發社群

實施計畫申請書

壹、依據：

一、教育部中小學國際教育白皮書2.0。

二、桃園市111年度國際教育地方培力團(IELCG)工作計畫。

貳、目標：

一、提升本市學校之國際教育創發與推廣風氣。

二、促進本市學校交流SIEP研發成果之擴散效益。

參、辦理單位：

- 指導單位：教育部國民及學前教育署

- 主辦單位：桃園市政府教育局

- 承辦單位：桃園市立幸福國民中學

肆、申請對象：

一、本市111學年度SIEP計畫補助通過學校，務必提出申請。

二、學校本位課程具國際教育内涵之本市所屬高級中學、國民中學及國民小學。

伍、辦理方式暨時程：

| 項次 | 計畫名稱 | 辦理日期 | 重要說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 學習社群申請 | 即日起 〜111.9.16 (星期五) | 1.全市學校提出SIEP研發學習社群申請，每校以1群為原則，經審查後擇優18群，高中、國中小原則上各擇優錄取6群。 2.每群補助新臺幣6000元之社群運作經費。 3.每社群至少運作6次。 4.須參加績優社群評選。 | 詳如 子計畫1 |
|  | 公告錄取 | 111.10.6 (星期四) |  |  |
| 二 | 績優學習社群 初評送件 | 112.3.31 〜 112.4.14 (星期五) | 1.通過子計畫1之學校務必送件。 2.初評方式:書面審查。 3.112年4月 28日以前，高中、國中小各選出3個社群參加複評。 | 詳如 子計畫2 |
|  | 績優社群複評暨分享觀摩發表會 | 暫定112.5.31 (星期三) | - 複評採各社群簡報方式進行，高中、國中及國小個別評鑑並頒發獎勵金：特優10,000元/優等6000元/甲等3000元。 2.桃園市高級中學、國民中小學對國際教育有興趣之教師自由報名參加發表會，錄取100人。 |  |

陸、實施方式:

- 全市學校提出「SIEP研發社群」申請之教師專業學習社群，經審查後擇優18群，每群補助新臺幣6000元之社群運作經費。

二、「SIEP研發社群」運作內涵為以下三主軸：

（一）「SIEP國定課程/雙語課程研發社群」。

（二）「SIEP國際交流研發社群」。

（三）「SIEP學校國際化發展社群」。

三、一件社群運作計畫，以撰寫一個主軸運作為限，每校申請1件。

四、送審資料：填完附件申請表，核章列印紙本一式3份，於收件時間寄送至桃園市立幸福國民中學，核章後PDF檔同步寄至以下信箱：t212@mail.hfjh.tyc.edu.tw。

五、經審查會議評選獲得補助之「SIEP研發社群」，請於公告後一星期內，將統一領據（補助單位：桃園市立幸福國民中學，補助金額6000元），寄送至「333龜山區中興路100巷20號 幸福國中學務處」收，信封上請備註「SIEP研發社群補助領據」。

六、補助經費核銷：本經費供社群運作使用，得核銷講師鐘點費、旅運費、二代健保補充保費、膳費、印刷費、教材教具費、資料蒐集費、雜支等項目。原始憑證留存於校，學校應加強內部審核，依會計法妥為保管相關原始憑證，以備查核。

柒、預期效益：

一、落實社群計畫執行、分享瞭解需求與困難，提供相關資源協助改善，協助學校發展國際教育融入課程社群。

二、辦理績優社群進行推動國際教育融入課程教師學習社群之分享觀摩研習發表會，提供申請社群學校做為深化社群運作之參考。

三、彙整績優社群國際教育融入課程方案，提供本市高級中學、國民中小學學校之參考。

四、整合全市國際教育融入課程方案資源，激發教師組成多元、創意、可行之國際教育議題融入課程之主題社群團隊。

捌、經費來源：所需費用由桃園市政府教育局專案補助相關經費項下支應。

玖、獎勵：承辦學校工作人員表現優良者， 請學校依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」及「桃園市政府及所屬各機關學校公務人員獎懲案件處理要點」等相關法令規定，核予獎勵，以慰辛勞。

拾、附則：參與計畫的評審委員、工作人員和研習人員請准予公（差）假登記。

拾壹、本計畫陳桃園市政府教育局核可後實施，修正時亦同。