桃園縣南門國民小學101學年度班級才藝發表會實施計畫

主題：南門心，感恩情

一、演出年級：二、四、六年級全體學生

二、演出時間：

【六年級】102年4月26日（星期五）下午01：30－03：00

【四年級】102年5月02日（星期四）下午01：30－03：00

【二年級】102年5月07日（星期二）下午01：30－03：00

三、演出地點：大禮堂

四、演出者：二、四、六年級全體師生，各年級另結合本校各語言課程進行成
            果展演（二年級為客語、四年級為英語、六年級為原住民族語）。

五、工作分配：

| 項目 | 工作內容 | 工作人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活動策劃、工作協調分配，綜理各項相關事務。 | 陳錦堂主任 |  |
| 2 | 活動時間協調確認，節目單、簽到紙、邀請函印製分發。 | 黃文霞老師 |  |
| 3 | 經費核銷及成果冊製作。 | 黃文霞老師 |  |
| 4 | 道具及相關活動物品採購。 | 班級導師 總務處 | 各班500元道具費。發票請開統編43763082並註明品項後簽名。活動結束後一週內由學年主任彙整交至教學組辦理核銷。 |
| 5 | 現場音量監控 | 黃文霞老師 | 對講機。 |
| 6 | 活動攝影 | 張淑惠老師（二年級） 郭建明老師（四年級） 林秀芳老師（六年級） | 拍完請存到教學組的電腦桌面。 |
| 7 | 活動錄影（DV） | 褚淑子老師（二年級） 陳月青老師（四年級） 蔡秋美老師（六年級） | 錄影完畢請輸出存進光碟片轉交給教學組。 |
| 8 | 錄影成果剪輯 | 黃文霞老師（二年級） 黃文霞老師（四年級） 張文成老師（六年級） | 剪輯完畢請將母片及成品交給教學組。 |
| 9 | 舞台燈光、音響控制、LED字幕機。 | 張文宏老師（二年級） 邱安屏老師（四年級） 張富貴老師（六年級） | 各學年請於表演前與負責老師約時間進行CD測試。 |
| 10 | 舞台佈置。 | 黃心慧老師 陳信宇老師 楊子瀚教練 | 八個大字（舞台背景） 氣球 |
| 11 | 禮堂桌椅、歡迎牌佈置。 | 邱菊華小姐 公差班(依輪值序) |  |
| 12 | 表演當天學生秩序管理。 | 各班級任老師 |  |
| 13 | 貴賓及家長接待。 | 張晴恩主任（二年級） 沈倖妃主任（四年級） 陳明宏主任（六年級） 陳淑君幹事（全） |  |
| 14 | 節目主持。 | 二、四、六年級師生 |  |
| 15 | 節目單設計。 | 二、四、六年級師生 | 節目單請於表演前一週交至教務處 |
| 16 | 邀請卡設計。 | 六年級學生 |  |
| 17 | 大門車輛管制，參觀家長引導。 | 林素英小姐 |  |

六、邀請卡徵稿方式：
    1.徵稿對象：六年級各班至少一件，每件作者限1至3人。
    2.稿件規格：使用八開圖畫紙，四邊各留1公分空白。
    3.稿件文字：
      (1)主題大字：南門國小101學年度「南門心，感恩情」才藝嘉年華
      (2)邊角小字：作者的班級、姓名
    4.截稿時間：於102年3月28日星期四前交至教務處
    5.獎勵方式：
      (1)特優1名，發給圖書禮卷300元及獎狀乙紙。
      (2)優等2名，各發給圖書禮卷100元及獎狀乙紙。
      (3)佳作若干名，各發給獎狀乙紙。
    6.備註：特優者將另邀請製作背面圖框，作品送印成成品，作為本學年度
            邀請卡。

七、經費概算：依102年度預算支出執行。

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班級道具費 | 500 | 22 | 班 | 11000 |  | 二年級5班 四年級6班 六年級8班 客語1班 英語1班 族語1班 |
| 2 | 邀請卡印刷 | 2500 | 1 | 式 | 2500 |  |  |
| 3 | 邀請卡徵稿獎勵圖書禮卷 | 100 | 5 | 張 | 500 |  |  |
| 4 | 感謝師恩道具(鮮花) | 20 | 25 | 朵 | 500 |  |  |
| 5 | 場地佈置費(氣球) | 1000 | 1 | 式 | 1000 |  |  |
| 合計 |  | 15500 |  |  |  |  |  |

八、本計畫陳請校長核示後實施，修訂時亦同。

| 承辦單位 | 會辦單位 | 校長 |
| --- | --- | --- |
| 教務處 | 訓導處 總務處 輔導室 會計室 |  |