桃園縣南門國小101學年度舞蹈班畢業舞展實施計畫

壹、主    旨：

- 透過舞蹈溝通人類心靈、昇華個人情感、充實文化意涵。

- 展現師生平日教學與學習的成果，並提供民眾鑑賞舞蹈的機會。

- 提供切磋觀摩之機會，改進教學內容、創新舞蹈教法、落實舞蹈教育。

貳、時    間：

（1）演出時間：102年5月16日（星期四）晚上19:00

（2）預排佈置：102年5月16日（星期四）燈光架設、學生走場

參、演出地點：桃園縣政府文化局演藝廳

肆、指導單位：桃園縣政府

伍、協辦單位：桃園縣政府文化局、桃園市公所、舞蹈班家長後援會

陸、主辦單位：桃園縣南門國民小學

柒、演出內容：芭蕾舞、民族舞、現代舞、即興創作等10支舞碼

捌、經費來源：

桃園縣政府及相關單位補助

玖、經費預算：

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海報 | 張 | 100 | 60 | 6,000 |  |
| 2 | 請柬 | 張 | 500 | 10 | 5,000 |  |
| 3 | 入場券 | 張 | 500 | 6 | 3,000 |  |
| 4 | 節目冊 | 本 | 600 | 40 | 24,000 |  |
| 5 | 錄製音樂CD | 式 | 1 | 10,000 | 10,000 |  |
| 6 | 燈光及美工 | 次 | 1 | 50,000 | 50,000 |  |
| 7 | 錄影 | 次 | 1 | 30,000 | 30,000 | 全程錄影供平日教學參考 含舞展DVD 120片製作 |
| 8 | 道具 | 組 | 10 | 3,000 | 30,000 | 道具器材等 |
| 9 | 餐費 | 個 | 300 | 80 | 24,000 | 學生95人、教師及工作人員55人，演出當天午、晚餐 |
| 10 | 胸花及捧花 | 份 | 50 | 80 | 4,000 | 特別來賓與師長 |
| 11 | 化粧品 | 式 | 1 | 21,100 | 21,100 |  |
| 12 | 場地費 | 天 | 1 | 2,500 | 2,500 | 場地租用及佈置（今年由文化局免費提供，若超時需付費） |
| 13 | 清潔費 | 天 | 1 | 2,400 | 2,400 | 付文化局 |
| 14 | 雜支 | 式 | 1 | 8,000 | 8,000 | 其他文具等雜項開支 |
|  | 合計 |  |  |  | 220,000 |  |
|  | 總計：新台幣貳拾貳萬元整 |  |  |  |  |  |

拾、聯絡人：陳明宏主任Tel：3370576＃610     行動：0920915606

E-mail：dvdyushan@yahoo.com.tw

張淑惠組長Tel：3370576＃611     行動：0927053390

E-mail：suehuei59@hotmail.com

拾壹、籌畫工作：

召  集  人：林淑玲校長

聯絡公關組：陳明宏主任

節目籌畫組：舞蹈老師及舞蹈班導師

文書資料組：張淑惠老師、陳月青老師

總  務  組：張晴恩主任、張嬿偢主任、張富貴老師、褚淑子老師

服  務  組：陳錦堂主任、沈倖妃主任、曲法連主任、黃心慧老師、林秀芳

老師、黃文霞老師、張文成老師、呂淑芬老師、張文宏老師、

邱安屏老師、郭建明老師、蔡秋美老師、陳淑君幹事、護士李

憶美、後援會

場  地  組：應素齡老師、吳念芳老師、陳美智老師、陳曉均老師、後援會

演  出  組：劉雅芳老師、張淑芬老師、黃筱君老師、黃慈萱老師

拾貳、工作分配：

|  | 工作分配 | 負責人 | 預定完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行 政 組 | 總督導 | 林校長 |  |
|  | 文書處理、公關 | 陳明宏 |  |
|  | 演出預算 | 陳明宏、張淑惠 | 102年2月 |
|  | 節目單設計（舞序排定） | 級任老師、舞蹈老師 | 102.4.8 |
|  | 海報設計繪製 | 鄭淑媛 | 102.4.8 |
|  | 邀請函繕寫 | 陳月青、褚淑子 | 102.4.8 |
|  | 場地及錄影聯絡 | 陳明宏、張淑惠 | 102.4.8 |
|  | 會場字幕割字 | 張富貴 | 102.4.26 |
| 演出組 | 節目設計 | 舞蹈老師 | 102.4.12 |
|  | 燈光設計 | 舞蹈老師 | 102.5.07 |
|  | 音樂錄音 | 劉雅芳、舞蹈老師 | 102.4.12 |
|  | 舞台背景 | 舞蹈老師 | 102.4.22 |
|  | 服裝道具 | 舞蹈老師 | 102.4.29 |
|  | 綵排表演 | 級任老師、舞蹈老師 | 102.5.07 |
|  | 綵排表演（二年級觀賞） | 級任老師、舞蹈老師、行政人員 | 102.5.14 |
| 當天演出 | 舞台執行 | 劉雅芳、黃筱君 |  |
|  | 燈光音樂控制 | 張淑芬、黃慈萱 |  |
|  | 庶務（便當點收分發、聯絡） | 黃心慧 |  |
|  | 聯絡催場 | 呂淑芬、褚淑子、張晴恩、蔡秋美 |  |
|  | 會場秩序、場地清潔維護 | 後援會 |  |
|  | 錄影 | 錄影公司 |  |
|  | 節目主持 | 夏伊萱 |  |
|  | 招待、引領服務（前後入口） | 郭建明、林秀芳、邱安屏 |  |
|  | 謝幕 | 舞蹈老師 |  |
|  | 舞台字幕 | 陳淑君 |  |
|  | 花籃、贊助簽收 | 張晴恩 |  |

拾叁、工作協調會：102年4月15日、4月29日、5月6日

拾肆、101學年度採行索票入場方式，索票地點：南門國小輔導室，請特教組張叔惠

老師負責。若展演當日現場就座後仍有空位，則開放入場。

拾伍、演出當日（102.5.16）流程：

| 時間 | 地點 | 內容 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8：00~8：30 | 演藝廳 | 集合 | 家長、老師 | 報到、點名 |
| 8：30~9：00 | 舞台 | 會場佈置 | 家長、老師 | 掛字幕、搬道具 |
| 9：00~11：30 | 舞台 | 暖身走位 | 舞蹈老師 | 每支舞碼計時15分 |
| 11：30~12：00 | 休息區 | 用餐 | 家長、老師、 工作人員 | 休息區如附件 用畢各班清理休息區 |
| 12：00~14：20 | 休息區 | 化妝、換舞衣 | 家長、老師 | 各班移至第二休息區 |
| 14：20~14：30 | 休息區 | 整理就位 | 學生、老師 | 注意進退場 |
| 14：30~16：00 | 舞台 | 正式彩排 | 舞蹈老師、 燈光師 | 可於此時拍照 |
| 16：00~17：00 | 舞台 | 修正加強 | 舞蹈老師 | 舞蹈老師溝通協調 |
| 17：00~17：30 | 休息區 | 用餐 | 家長、老師 | 各班清理廚餘保持整潔 |
| 17：30~18：10 | 休息區 | 補妝 | 家長、學生 | 整理舞衣道具 |
| 18：10~18：20 | 全廳 | 總清理 | 家長、老師 | 各班移至第二休息區 |
| 18：20~18：50 | 正門 | 觀眾來賓入席 | 家長、工作人員 | 引領貴賓入席 |
| 19：00~20：30 | 舞台 | 正式演出 | 全體人員 | 除主辦單位外嚴禁現場攝影以免影響演出 |
| 20：30~21：30 | 全部會場 | 道具搬運 清理會場 | 全體人員 | 畢業班家長卸字、清理舞台。 五年級家長清理觀眾席、司儀桌 |
| 21：30~22：00 | 珍重再見 | 大家辛苦了！ 晚安！ | 全體人員 | 謝謝大家協助！ |

拾陸、本計畫陳請校長核可後實施，修正時亦同

特教組長：                  輔導主任：                校長：

附件：

南門國小101學年度畢業舞展當日的休息區規劃為有二：

- 用餐休息區為演藝廳室外木造地板的圓弧小公園，或五樓閱覽室外迴

廊的用餐區（雨天場地）。

- 第二休息區為文化局利用屏風區隔出後台延伸空間。

◎ 觀眾席08：30~17：00（採排結束）

舞  台

五年級

六年級

三年級

四年級

觀眾入口  門

◎ 正式演出休息區17：00~結束

休息區：黑幕

大廳看板後方

大廳

樓梯

五、六

電梯口

進場門

（一樓平面圖）

＊三、四年級休息區：三樓會議室